## Tabela 1
Tabela 1. Atividades a serem desenvolvidas a fim de eliminar as não conformidades da CME. Alfenas, MG, Brasil, 2011-2012.
1 | Realizar educação permanente em saúde: uso de EPI.
2 | Atualizar manual de normas e rotinas.
3 | Providenciar uniforme privativo para funcionários do setor.
4 | Restringir acesso ao setor.
5 | Providenciar torneira sem acionamento manual na área limpa.
6 | Elaborar estratégias para validação dos invólucros.
7 | Elaborar processos de rastreabilidade dos instrumentais.
8 | Adequar um vestiário para funcionários da CME.
9 | Centralizar o armazenamento de materiais estéreis na CME com controle diário de temperatura e umidade.
10 | Construção de uma área específica para processo de desinfecção.
Legenda: equipamento de proteção individual (EPI); central de materiais e esterilização (CME). Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

## Tabela 2
Tabela 2. Grupo de processos e áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos utilizadas no Projeto de Adequação da CME. Alfenas, MG, Brasil, 2011-2012.
Áreas de conhecimento | Grupo de processos de gerenciamento de projetos
| Grupo de Processos de iniciação | Grupo de Processos de planejamento | Grupo de Processos de execução | Grupo de Processos de monitoramento e controle | Grupo de Processos de encerramento
Gerenciamento da integração | Desenvolver o termo de abertura do projeto. |  | Orientar e gerenciar a execução do projeto. |  | Encerrar o projeto.
Gerenciamento do escopo |  | Coletar os requisitos. Definir o escopo. |  | Verificar o escopo.
Criar a EAP.
Gerenciamento do tempo |  | Definir e sequenciar as atividades, estimar os recursos humanos, estimar a duração e desenvolver o cronograma. |  | Controlar o cronograma.
Gerenciamento da qualidade |  | Planejar a qualidade. Desenvolver o plano da qualidade. |  | Realizar o controle da qualidade.
Gerenciamento dos recursos humanos |  | Desenvolver o plano de RH. | Mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe.
Gerenciamento das comunicações | Identificar as partes interessadas. | Planejar as comunicações. | Distribuir as informações e gerenciar as expectativas das partes interessadas.
Gerenciamento de riscos |  | Identificar os riscos, realizar análise qualitativa dos riscos, planejar respostas aos riscos. |  | Monitorar e controlar os riscos.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.