O gerenciamento de projetos voltado para Acreditação Hospitalar: um estudo de caso

RESUMO

Problema: O gerenciamento de projetos é um tema atual e pouco estudado na área saúde, sendo uma importante ferramenta na execução de projetos, distribuição de seus recursos, alcance de metas no tempo, custo, escopo e qualidade estabelecidos. Objetivo: Descrever a implementação dos processos de Gestão de Projetos baseado nas premissas do PMBOK, em um projeto de adequação de uma unidade hospitalar aos requisitos de qualidade para Acreditação. Método: Estudo de caso descritivo, coleta de dados por meio de observação participante, análise de documentos e questionário estruturado. Resultados: As atividades do projeto foram desenvolvidas e gerenciadas baseadas em oito áreas de conhecimento do PMBOK: gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, da qualidade, de recursos humanos, das comunicações, dos riscos e partes interessadas. Conclusão: O gerenciamento de projetos possibilitou a execução do projeto no tempo e escopo previstos, atendendo aos requisitos de qualidade, permitindo maior envolvimento e comprometimento da equipe.

Descritores: Gestão da qualidade; Acreditação; Projetos; Enfermagem.

INTRODUÇÃO

Em um cenário globalizado caracterizado pela facilidade de acesso às informações, mudanças constantes, avanços tecnológicos e aumento da concorrência nos diversos setores, a qualidade passa a ser um quesito essencial de atratividade e fidelização de clientes, inclusive em instituições de saúde onde a sobrevivência no mercado tornou-se um desafio para este setor.

Na tentativa de se adequar às mudanças sociais e tecnológicas, e atender às demandas de uma clientela cada vez mais exigente, gestores dos serviços de saúde têm adotado novas posturas que impõem o incremento do nível “qualidade” dos serviços prestados(1).

Em instituições prestadoras de serviço, como é o caso das organizações hospitalares, a qualidade centra-se principalmente na interação e satisfação do usuário, uma vez que a produção e consumo são simultâneos e o cliente interfere diretamente na produção de serviços por estar fisicamente presente em sua geração(2). A qualidade em saúde é uma exigência para a competitividade no mercado e sobrevivência dessas organizações, sendo a sua presença ou ausência um fator de influência na escolha do cliente pelos serviços de saúde(3).

No entanto, há décadas o cenário hospitalar brasileiro encontra-se em descrédito pela população em virtude de problemas relacionados ao déficit financeiro, insuficiência de recursos humanos, falta de leitos, péssimas condições de higiene e de estrutura física(4), somados ainda às crescentes denúncias da mídia sobre iatrogenias e inadequações dos serviços de saúde.

Neste contexto, nota-se um movimento de busca por parte dos hospitais e demais instituições de saúde por programas de qualidade e principalmente por certificações que demostrem os bons resultados de seus serviços, a fim de atender as exigências dos clientes, as determinações do Ministério da Saúde, as mobilizações sociais e governamentais para modificar a imagem danosa e deteriorada construída ao longo dos anos sobre o sistema de saúde brasileiro(4).

Dentre os programas de qualidade que estão sendo implantados, tem-se a Acreditação de Serviços de Saúde, que estabelece padrões interdependentes que devem ser integralmente cumpridos para que a instituição atinja níveis de qualidade determinados.

A Acreditação dos Serviços de Saúde é um processo de avaliação dos recursos institucionais, voluntário, periódico, reservado e sigiloso, que tende a garantir a qualidade da assistência através de padrões previamente aceitos. Os padrões podem ser mínimos ou mais elaborados, definindo diferentes níveis de satisfação e qualificação sendo os mesmos: nível I ou Acreditado, nível II ou Acreditado Pleno e nível III ou Acreditado com Excelência(5).

A certificação de Acreditação sinaliza que a instituição recebeu uma distinção pela qualidade e segurança evidenciadas nos seus serviços, atraindo maior confiança dos clientes e credibilidade social(5).

Instituições de saúde que não se enquadram nos padrões desejáveis para acreditação encontram-se em não conformidades, necessitando por meio de projetos de melhoria se adequarem aos requisitos estabelecidos para certificação e atender os padrões de qualidade exigidos. Neste sentido são desenvolvidos projetos hospitalares voltados para a melhoria da estrutura, gestão e processos organizacionais.

A elaboração de um projeto trata-se de um plano ou esforço empreendido com vistas a atingir um objetivo definido, consumindo recursos a fim de criar um resultado exclusivo em um período delimitado(6). Projetos são veículos promotores de mudança e de desenvolvimento organizacional(7), são numerosos e cada vez mais complexos, tornando-se um desafio no mercado a habilidade de gerenciá-los(8). Os projetos são instrumentos importantes nas instituições uma vez que viabilizam a transformação de metas e estratégias em resultados reais.

Entretanto instituições hospitalares que buscam por certificação de Acreditação, seguem suas ações e planejamento de forma empírica, insistindo na manutenção de ações pouco articuladas, baseadas em experiências passadas que já não se mostram tão eficientes em um cenário de competividade e recursos escassos. Neste contexto, o gerenciamento de projetos profissionalizado, respaldado na literatura científica, torna-se peça chave no desenvolvimento e execução de projetos hospitalares.

O gerenciamento de projetos consiste na aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto com o objetivo de alcançar ou exceder seus requisitos e expectativas(6).

A gestão de projetos engloba o planejamento do projeto até posterior execução para se atingir um determinado objetivo, tendo como foco principal o planejamento do escopo do projeto a fim de que ele seja concluído conforme cronograma e de acordo com o orçamento. A conclusão do escopo total de um projeto com qualidade, no cronograma previsto e sem superar o orçamento, traz um sentimento de satisfação para o cliente e todos os envolvidos no projeto(9).

Dentre os métodos e diretrizes existentes de gerenciamento de projetos tem-se o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), que consiste em um livro guia de conhecimentos em gestão de projetos desenvolvido pelo Project Management Institute (PMI), sendo reconhecido como referência básica na área de projetos e utilizado nos programas de certificação e desenvolvimento do PMI. O PMBOK compila um conjunto ferramentas e práticas em gerenciamento de projetos categorizadas em grupos de processos e áreas de conhecimento, reconhecido como “boas práticas” neste campo profissional, seguindo a ideia de que um projeto é realizado por meio uma série de passos ou ações com o objetivo de alcançar resultados e cumprir requisitos(6).

O PMBOK explica o gerenciamento de projetos por meio de cinco grupos de processos e dez áreas de conhecimento. Os grupos de processos são: iniciação, planejamento, execução, controle/monitoramento e encerramento.  As dez áreas de conhecimento são: gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, de custos, da qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisições e gerenciamento das partes interessadas(6).

O Gerenciamento de Projetos pode auxiliar gestores da saúde no desenvolvimento de projetos, uma vez que tornam esses processos mais ágeis, organizados, dinâmicos e interativos, justificando estudos nessa área. Estudos de gerenciamento de projetos na saúde tornam-se uma excelente oportunidade para aprimorar e estimular a gerência de projetos neste setor com vistas a instrumentalizar enfermeiros gestores e demais profissionais da saúde a conquistarem um espaço de autonomia e governabilidade por meio de competências e habilidades específicas de saúde somadas aos conhecimentos de gerenciamento de projetos, além disso, ainda são poucos os estudos na literatura sobre o assunto.

Diante o exposto, o presente estudo teve como objetivo descrever a implementação dos processos de Gestão de Projetos baseado nas premissas do PMBOK, no desenvolvimento de um projeto de adequação de uma unidade hospitalar aos requisitos de qualidade estabelecidos para Acreditação nível I do setor.

MÉTODO

Trata-se de um estudo de caso descritivo, pelo fato de analisar e descrever em profundidade uma situação atípica que estava acontecendo no contexto de uma instituição específica. O estudo de caso busca explorar um caso singular, situado na vida real contemporânea, bem delimitado e contextualizado em tempo e lugar, permitindo que o pesquisador detenha as características holísticas e significativas dos eventos(10).

O cenário do estudo foi uma Central de Materiais e Esterilização (CME), de um hospital privado de pequeno porte, localizado em um município do Sul de Minas Gerais. O caso em estudo constou do gerenciamento do Projeto de Adequação da CME, baseado nas técnicas de gerenciamento de projetos do PMBOK. O estudo teve duração de 12 meses, sendo realizado após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Alfenas (Protocolo 085/2011). Por questões éticas e de privacidade, o hospital foi denominado Hospital X.

Os dados foram coletados por meio de observação participante, análise de documentos da organização e questionário estruturado.

A observação participante foi realizada pela pesquisadora que assumiu o papel de Gerente do Projeto, sendo responsável pelo seu planejamento e gerenciamento, participando dos eventos estudados, como membro da equipe no ambiente organizacional, sendo um tomador de decisão essencial para as atividades realizadas(10). Os documentos analisados foram os relatórios de consultoria voltados para Acreditação Hospitalar e documentos do projeto referentes a reuniões de acompanhamento e encerramento. Os questionários estruturados foram utilizados na fase de controle da qualidade do projeto a fim de identificar a opinião e satisfação da equipe do projeto com o desenvolvimento do mesmo e seus resultados, e foram respondidos pelos funcionários da CME, coordenadora de enfermagem e coordenadora da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).

A pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira foi realizado um diagnóstico organizacional da CME a fim de identificar não conformidades para Acreditação nível I. A segunda etapa constou da elaboração do Projeto de Adequação da CME em parceria com a administração hospitalar estabelecendo metas e objetivos a serem alcançados. A terceira etapa consistiu da execução do projeto e seu acompanhamento baseado nas premissas de gerenciamento de projetos do PMBOK. Foi utilizado um software gratuito chamado OpenProject para auxiliar no gerenciamento do projeto.

Os dados foram analisados e apresentados de forma descritiva por meio de uma abordagem cronológica(10), seguindo a sequência na qual os eventos ocorreram ao longo do estudo e divididos em duas fases: apresentação do Diagnóstico Situacional da CME(11) e descrição da elaboração e execução do “Projeto de Adequação da CME”.

RESULTADOS

Diagnóstico Situacional

O Diagnóstico Situacional foi realizado com intuito de identificar as não conformidade da CME relacionadas aos padrões de qualidade nível I de Acreditação ONA(6) e legislação vigente, RDC 50(12) e RDC 15(13).

O Diagnóstico Situacional possibilitou traçar o perfil da CME, identificar não conformidades, gerando assim subsídios para elaboração do projeto de adequação deste setor(11).

O Projeto de Adequação da CME

O início formal do “Projeto de Adequação da CME” ocorreu após reunião entre pesquisadora, um membro da administração hospitalar, coordenadora de enfermagem e enfermeira da CCIH, na qual foram estabelecidas as atividades que seriam realizadas, como pode ser verificado na Tabela 1, conforme ordem de prioridade e disponibilidade de recursos (humanos, materiais e financeiros), formalizando assim o início do “Projeto de Adequação da CME do Hospital X”.

Tabela 1 Tabela 1. Atividades a serem desenvolvidas a fim de eliminar as não conformidades da CME. Sul de Minas Gerais, MG, Brasil, 2011-2012. 1 Realizar educação permanente em saúde: uso de EPI. 2 Atualizar manual de normas e rotinas. 3 Providenciar uniforme privativo para funcionários do setor. 4 Restringir acesso ao setor. 5 Providenciar torneira sem acionamento manual na área limpa. 6 Elaborar estratégias para validação dos invólucros. 7 Elaborar processos de rastreabilidade dos instrumentais. 8 Adequar um vestiário para funcionários da CME. 9 Centralizar o armazenamento de materiais estéreis na CME com controle diário de temperatura e umidade. 10 Construção de uma área específica para processo de desinfecção. Legenda: equipamento de proteção individual (EPI); central de materiais e esterilização (CME). Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

O projeto foi gerenciado seguindo os cinco grupos de processos de gerenciamento de projetos do PMBOK, descrevendo primeiro a utilização dos processos de iniciação, em segundo os processos de planejamento, seguido dos processos de execução, monitoramento e controle e por último os processos de encerramento.

Os processos de gerenciamento de projetos estão inseridos nas dez áreas de conhecimento do PMBOK, a Tabela 2, mostra os processos utilizados no gerenciamento do “Projeto de Adequação da CME” e suas respectivas áreas de conhecimento.

Tabela 2

Tabela 2. Grupo de processos e áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos utilizadas no Projeto de Adequação da CME. Sul de Minas Gerais, MG, Brasil, 2012.

| Áreas de conhecimento | Grupo de processos de gerenciamento de projetos |
| --- | --- |
|  | Grupo de Processos de iniciação | Grupo de Processos de planejamento | Grupo de Processos de execução | Grupo de Processos de monitoramento e controle | Grupo de Processos de encerramento |
| Gerenciamento da integração | Desenvolver o termo de abertura do projeto. |  | Orientar e gerenciar a execução do projeto. |  | Encerrar o projeto. |
| Gerenciamento do escopo |  | Coletar os requisitos. Definir o escopo. |  | Verificar o escopo. |  |
|  |  | Criar a EAP. |  |  |  |
| Gerenciamento do tempo |  | Definir e sequenciar as atividades, estimar os recursos humanos, estimar a duração e desenvolver o cronograma. |  | Controlar o cronograma. |  |
| Gerenciamento da qualidade |  | Planejar a qualidade. Desenvolver o plano da qualidade. |  | Realizar o controle da qualidade. |  |
| Gerenciamento dos recursos humanos |  | Desenvolver o plano de RH. | Mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe. |  |  |
| Gerenciamento das comunicações |  | Planejar as comunicações. | Distribuir as informações. |  |  |
| Gerenciamento de riscos |  | Identificar os riscos, realizar análise qualitativa dos riscos, planejar respostas aos riscos. |  | Monitorar e controlar os riscos. |  |
| Gerenciamento das partes interessadas | Identificar as partes interessadas. | Gerenciar as expectativas das partes interessadas |  |  |  |

Legenda: estrutura analítica do projeto (EAP); central de materiais e esterilização (CME). Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Processos de iniciação

Os processos de iniciação são realizados para definir um novo projeto, identificando as necessidades, objetivos e metas, bem como equipe e gerente(6). No “Projeto de Adequação da CME” foram realizados os seguintes processos de iniciação:

- Desenvolvimento do termo de abertura do projeto: autorização formal para execução do projeto contendo necessidades e expectativas das partes interessadas. Por meio do Diagnóstico Situacional foi possível apresentar a declaração do trabalho com os requisitos e necessidades de negócios, e elaborar a carta do projeto contendo informações relacionadas às necessidades que originaram o projeto, objetivo, premissas, restrições organizacionais, gerente designado e equipe.

- Identificação das partes interessadas: identificação de todas as pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo projeto de forma positiva ou negativa, bem como colhidas informações relacionadas aos seus interesses, envolvimento e impacto (Figura 1).

Figura 1

Figura 1. Registro das partes interessadas do Projeto de Adequação da CME. Sul de Minas Gerais, MG, Brasil, 2012.

Legenda: centro de controle de infecções hospitalares (CCIH); central de materiais e esterilização (CME). Fonte: Arquivo extraído do Projeto de Adequação da CME.

Na Figura 1, a classificação “positiva” ou “negativa”, se referem as partes interessadas que podem se beneficiar com a conclusão exitosa do projeto sendo assim “positivas”, e as partes interessadas “negativas” que são aquelas que terão danos ou algum prejuízo com o êxito do projeto. O interesse diz respeito à preocupação em relação aos resultados do projeto; o envolvimento ou influência diz respeito a participação ativa do sujeito no projeto e na execução das atividades; e impacto está relacionado à habilidade do sujeito de efetuar mudanças no planejamento e execução do projeto.

Processos de planejamento

Os processos de planejamento estão relacionados à planejar as atividades, definir a trajetória ou percurso para que o projeto cumpra as metas e objetivos propostos. Os processos de planejamento utilizados neste estudo foram:

- Coleta dos requisitos: por meio do Diagnóstico Situacional foi possível levantar alguns requisitos do projeto que foram complementados após uma reunião com a administração hospitalar, coordenação de enfermagem e enfermeira da CCIH, também foi realizada uma entrevista informal com os colaboradores da CME para confirmar as necessidades de mudanças encontradas e se necessário adicionar ou excluir requisitos.

- Definição do escopo: realização de uma descrição detalhada do projeto e do serviço resultante, descrevendo os objetivos, justificativa, necessidades que o originaram, tempo previsto de execução, exclusões do projeto e entregas finais.

- Criação da estrutura analítica do projeto: subdivisão do projeto em componentes menores de fácil gerenciamento, resultando em uma ferramenta de decomposição hierárquica da maior tarefa para a menor, organizando e representando o trabalho especificado no escopo a fim de facilitar o controle e monitoramento do projeto.

- Definição e sequenciamento das atividades, estimativa de recursos e elaboração do cronograma: foram identificadas ações a serem realizadas para gerar as entregas do projeto, sequenciando as atividades conforme sua relação, estimando a quantidade de materiais, equipamentos e pessoas necessários para realização de cada atividade do projeto. Foi estimado também o período de trabalho necessário para encerrar cada atividade conforme os recursos disponíveis, demostrados na Figura 2.

- Planejamento da qualidade: foram definidas maneiras de demonstrar como e quando o alcance da qualidade seria mensurado ao longo do projeto, sendo assim foram definidos como requisitos de qualidade: a entrega do projeto no tempo previsto, cumprimento de 90% a 100% do escopo, satisfação e aceitação dos funcionários da CME com as alterações efetuadas pelo projeto, satisfação da instituição com o trabalho realizado.

Figura 2

Figura 2. Lista de atividades sequenciadas, relação de dependência e duração das atividades do Projeto de Adequação da CME. Sul de Minas Gerais, MG, Brasil, 2012.

Fonte: Arquivo extraído do Projeto de Adequação da CME.

- Planejamento dos recursos humanos: foram identificados os responsáveis por cada pacote de atividade, definido papéis, responsabilidades e relações hierárquicas.

- Planejamento das comunicações: foram definidas as necessidades de informações para cada parte interessada, a frequência com que estas informações deveriam ser repassadas, o meio de transmissão e o responsável por repassar cada tipo de informação.

- Identificação de riscos, análise qualitativa dos riscos e planejamento de respostas aos riscos: os riscos identificados foram classificados em relação à probabilidade de ocorrência, impacto no tempo e impacto no escopo do projeto (Figura 3). Para cada risco foi desenvolvida uma resposta ou ação- mitigar o risco, eliminar ou ignorar o fator de risco. Os riscos identificados bem como as ações a serem tomadas foram definidos em reuniões de gerenciamento de riscos entre o gerente funcional, pesquisadora que era a gerente do projeto, enfermeira da CCIH e outras partes interessadas no projeto.

Figura 3

Figura 3. Plano de identificação e controle de riscos do Projeto de Adequação da CME. Sul de Minas Gerais, MG, Brasil, 2012.

Legenda: central de materiais e esterilização (CME). Fonte: Arquivo extraído do Projeto de Adequação da CME.

Processos de execução

Os processos de execução consistem no desenvolvimento das atividades planejadas, para que se possa encerrar o projeto de acordo com os requisitos estabelecidos. Os processos de execução utilizados foram:

- Orientação e gerência da execução do projeto: realização das atividades do projeto conforme o planejamento do mesmo com monitoramento das atividades, controle do cronograma, gerenciamento da equipe, gerenciamento dos conflitos, da comunicação, dos riscos, das mudanças, visando um melhor ambiente de trabalho e maior cumprimento dos requisitos do projeto.

- Mobilizar, desenvolver e gerenciar a equipe do projeto: designação de profissionais destinados para cada atividade do projeto para que o projeto recebesse os recursos adequados para sua execução conforme proposto no planejamento de recursos humanos. Treinamento da equipe, avaliação de desempenho periódica, contato direto do gerente de projetos com os profissionais durante a execução das atividades.

- Distribuir informações e gerenciar as expectativas das partes interessadas no projeto: fornecimento de informações conforme o plano de comunicações e, informações não previstas eram repassadas para os interessados por meio de reuniões grupais ou individuais. O gerente de projetos buscou ter um relacionamento positivo com todas as partes interessadas facilitando assim no estabelecimento de confiança, resolução de conflitos e redução da resistência às mudanças.

Processos de monitoramento e controle

Os processos de monitoramento e controle são responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento das atividades do projeto, para o encerramento do mesmo conforme planejado. Os processos de monitoramento e controle utilizados no projeto de Adequação da CME foram:

- Verificação do escopo do projeto: reunião de revisão das entregas com o gerente funcional e a administração hospitalar a fim de assegurar que as entregas previstas no escopo do projeto foram concluídas.

- Controle do cronograma do projeto: reuniões semanais entre gerente de projeto e gerente funcional, que analisavam o cronograma planejado com o real andamento do projeto. Nestas reuniões identificavam-se as atividades concluídas dentro do prazo e as atividades em atraso. Em seguida elaboravam-se respostas buscando corrigir os possíveis atrasos ou adiar as datas de entregas. Após discussão atualizava-se o cronograma.

- Controle da qualidade do projeto: monitorar se o projeto atingiu os padrões de qualidade definidos no planejamento da qualidade. Foram verificadas as entregas dos resultados descritos no escopo do projeto, cumprimento de prazos conforme cronograma e foram aplicados questionários estruturados de avaliação da satisfação dos funcionários da CME e de avaliação da satisfação da coordenação de enfermagem e da CCIH com os resultados do projeto. Dessa forma os padrões de qualidade do projeto em estudo foram avaliados de forma positiva firmando o alcance das expectativas dos colaboradores do hospital.

- Monitoramento e controle dos riscos do projeto: acompanhamento e monitoramento dos riscos, identificação de novos riscos e execução do plano de identificação e controle de riscos do Projeto.

Processos de encerramento

Os processos de encerramento são aqueles realizados para finalizar o projeto e todas as atividades planejadas, neste projeto, o processo de encerramento realizado foi:

- Encerramento do projeto: certificou-se de que todo o trabalho do projeto foi realizado e atingiu os objetivos previstos, arquivamento da documentação resultante, reunião com o gerente funcional a fim de formalizar o encerramento das atividades do projeto e confirmação das entregas concluídas. O gerente de projetos revisou todos os demais processos executados, verificando o cumprimento dos requisitos planejados. As entregas não finalizadas passaram a fazer parte do planejamento estratégico hospitalar.

DISCUSSÃO

Neste estudo, o diagnóstico organizacional permitiu ao pesquisador conhecer o ambiente do projeto, identificando como o projeto afeta ou é afetado por pessoas, cultura organizacional e ambiente físico da instituição(6), contribuindo assim para um gerenciamento eficaz.

As atividades do projeto foram desenvolvidas e gerenciadas baseadas em sete áreas de conhecimento do PMBOK: gerenciamento da integração, do escopo, do tempo, da qualidade, dos recursos humanos, das comunicações e dos riscos. O gerenciamento de custos e de aquisições, não foram abordados, uma vez que o hospital consistia de uma estrutura organizacional funcional caracterizada por pouca autoridade do gerente de projeto, subordinação dos funcionários ao gerente funcional, ausência de verba específica para realização do projeto, poucos recursos disponíveis que eram controlados pela alta gerência, neste sentido foi feito um acordo de não envolvimento do gerente de projeto nas áreas de custos e aquisições.

Em um estudo de implementação das boas práticas do PMBOK na gestão de projetos hospitalar(14), os autores destacaram como principal dificuldade o fato de se tratar de um ambiente de estrutura funcional, apresentando dificuldades na alocação de recursos humanos, uma vez que os colaboradores não trabalhavam com dedicação exclusiva no projeto.

No modelo de estrutura organizacional funcional há uma forte hierarquia, os projetos são conduzidos por equipes pertencentes a departamentos específicos e suas responsabilidades são limitadas pelos papéis que executam. Geralmente as pessoas trabalham em projetos simultaneamente com a rotina, alternando entre as atividades do projeto e atividades de rotina(15).

A disputa de recursos e o envolvimento destes em diversos projetos é um relevante problema em projetos institucionais, agravando-se ainda mais em organizações funcionais, onde os gerentes de projetos normalmente tem responsabilidade por determinados fatores do projeto, mas não possuem autoridade sobre seus recursos(16).

No caso em estudo, apesar das limitações do gerente de projeto na gestão de recursos financeiros, o gerenciamento do projeto baseado nas premissas do PMBOK contribuiu para maior agilidade e organização no planejamento, execução, controle e encerramento do “Projeto de Adequação da CME”. Além disso, possibilitou o encerramento do mesmo no tempo e escopo previsto, atendendo as expectativas da instituição.

Os processos de gerenciamento de projetos são aplicáveis na maioria dos projetos sendo crescente a aceitação desses conhecimentos nas mais diversas áreas(6), entretanto ainda há poucos estudos sobre o gerenciamento de projetos no setor saúde e em projetos de pesquisa na saúde(17).  Em um estudo do uso de estratégias de gestão de projetos baseado no PMBOK em projetos de pesquisa do setor saúde, os autores afirmam que a gestão de projetos mostrou-se viável e promissora na efetividade do projeto executado, além de contribuir de maneira significativa no seu desempenho em termos de comunicação, trabalho em equipe e experiência, possibilitando a entrega do projeto no tempo estabelecido e dentro do orçamento alocado. Podendo ser benéfico tanto para a gestão como para os resultados científicos de pesquisas médicas e de saúde(17).

No que tange à enfermagem, embora o enfermeiro não receba capacitação em gestão de projetos na graduação, há muitas habilidades e competência desenvolvidas ao longo do curso e, da profissão, que podem auxiliar na gestão de projetos no seu ambiente de trabalho(18). Dentre tais competências gerenciais alcançadas por graduandos no processo de aprendizagem em Administração em Enfermagem ressalta-se, liderança, administração e gerenciamento, comunicação, tomada de decisão e educação permanente(19).

Diante o exposto, a aplicação do PMBOK no gerenciamento de projetos na saúde é viável e pode contribuir para melhoria do desempenho de projetos neste setor, sendo necessários mais estudos sobre essa temática, a fim de encorajar e estimular a prática da gestão de projetos em instituições de saúde.

Após o término do “Projeto de Adequação da CME”, a instituição foi submetida à avaliação para certificação ONA, alcançando a certificação de Hospital Acreditado ou Acreditação nível I. Sendo assim, o projeto contribuiu para adequação da CME aos padrões de qualidade para Acreditação, contribuindo consequentemente para a certificação de Acreditação do Hospital como um todo.

Há evidências consistentes de que programas de Acreditação melhoram de maneira significativa os resultados dos cuidados em saúde, devendo ser incentivados como ferramenta de melhoria da qualidade dos serviços de saúde(20).

CONCLUSÃO

O uso de técnicas de gestão de projetos em hospitais pode auxiliar gestores de saúde no alcance da qualidade de seus serviços, uma vez que as organizações de saúde que buscam certificação de qualidade seguem suas diretrizes baseadas em projetos de forma estritamente empírica, resultando em um processo lento e oneroso, com pouco comprometimento dos profissionais envolvidos uma vez que eles devem conciliar suas atividades do cotidiano de trabalho com as atividades do projeto.

No contexto deste estudo, o gerenciamento de projetos possibilitou um modelo de gestão profissionalizado respaldado na literatura científica contribuindo para o alcance de metas do projeto dentro do tempo e escopo previstos, contribuindo para eficácia da comunicação e comprometimento dos profissionais envolvidos na busca de organização, agilidade e um resultado de qualidade.

Nas instituições hospitalares, os enfermeiros são responsáveis pela gerência da assistência e pela gerência dos serviços, conhecendo de forma holística os setores e processos hospitalares, trabalhando também em prol do alcance da qualidade dos serviços prestados. Neste sentido, estes profissionais têm toda habilidade e competência para assumirem a gestão de projetos nessas organizações.

Portanto, há maneiras de se adaptar as competências únicas desenvolvidas pela enfermagem em termos de liderança e administração, somando-se aos conhecimentos em saúde, cabendo aos enfermeiros gestores, satisfazerem as necessidades de suas organizações usando e aperfeiçoando habilidades que eles já dominam.

AGRADECIMENTOS

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

1. Manzo BF, Ribeiro HCTC, Brito MJM, Alves M. Nursing in the hospital accreditation process: practice and implications in the work quotidian. Rev. Latino-Am. Enfermagem [online].2012;20(1):151-8. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-11692012000100020.

2. Paladini EP. Gestão da Qualidade: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas; 2009. 339 p.

3. Alves VLS. Gestão da qualidade ferramentas utilizadas no contexto contemporâneo da saúde. 2 ed. São Paulo: Martinari; 2012. 200 p.

4. Beltram GS, Camelo ACO. Hotelaria hospitalar e alguns aspectos da gestão hospitalar necessários para melhorar a qualidade no atendimento. FCV Empresarial. 2007; 1(1):53‐72. Disponível em: http://www.convibra.com.br/upload/paper/2013/61/2013_61_7443.pdf

5. Organização Nacional de Acreditação. Manual das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde. 2010. Brasília: Organização Nacional de Acreditação; 164 p.

6. PMI. Project Management Institute. A guide to the Project Management Body of Knowledge. 5 ed. Pennsylvania: Project Management Institute Inc; 2012. 589 p.

7. Bouer R, Carvalho MM. Metodologia singular de gestão de projetos: condição suficiente para a maturidade em gestão de projetos? 2005; 15(3):347-361. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132005000300006&lng=en&nrm=iso. doi: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65132005000300006.

8. Kerzner H. Gestão de Projetos: as melhores práticas. Tradução de Lene Belon Ribeiro.  2 ed. Porto Alegre: Bookman; 2006. 822 p.

9. Gido J, Clements JP. Gestão de projetos. São Paulo: Cengage Learning; 2011. 472 p.

10. Yin RK. Estudo de caso: planejamento e métodos. 4 ed. Porto Alegre: Bookman; 2010. 212 p.

11. Freire EMR, Martinez MR. Situational diagnosis: an aid tool in quality management. Rev enferm UFPE [on line]. 2014; 8(5):1405-12. Available from: http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/download/4310/9145. doi: http://dx.doi.org/10.5205/reuol.5863-50531-1-ED.0805201440.

12. Brasil. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução n° 50, de 21 de fevereiro de 2002, com texto alterado pela resolução RDC nº 307, de 14 de novembro de 2002. dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Disponível em:  http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/ca36b200474597459fc8df3fbc4c6735/RDC+N%C2%BA.+50%2C+DE+21+DE+FEVEREIRO+DE+2002.pdf?MOD=AJPERES.

13. Brasil. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 15, de 15 de março de 2012. dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/7599770043e684468b198f45f4f7d4e4/rdc0015_15_03_2012.pdf?MOD=AJPERES.

14. Gandolfi CBT, Carabolante FJ, Goes WM. A experiência da utilização dos conceitos de gerência de projetos em um hospital público: um remédio para a saúde. In: Anais do Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos; 1, 2006. Santa Catarina, Brasil. Florianópolis: PMI; 2006. 7 p.

15. Vargas RV. Gerenciamento de Projetos: estabelecendo diferenciais competitivos. 5 ed. Rio de Janeiro: Brasport; 2003. 308 p.

16. Quartaroli C, Martins LCS. Gestão das comunicações em projetos de tecnologia da informação. PM World Today. 2010; 12(1): 1-11. Disponível em: http://www.pmies.org.br/clickadmin/midias/data/artigo-PMI_RIO.

17. Payne JM, et al. Researchers’ experience with project management in health and medical research: Results from a post-project review. BMC Public Health. 2011; 11(424):1-11. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21635721. doi: http://dx.doi.org/ 10.1186/1471-2458-11-424.

18. Overgaard PM. Get the keys to successful project management. Nursing Management. 2010; 41(6): 53–54. Available from: http://journals.lww.com/nursingmanagement/Fulltext/2010/06000/Get_the_keys_to_successful_project_management.12.aspx. doi: http://dx.doi.org/10.1097/01.NUMA.0000381744.25529.e8 2010.

19. Caveião C, Zagonel IPS, Coelho ICM, Peres AM, Montezeli JH, Venturi KK. Competências dos estudantes na disciplina de administração em enfermagem: pesquisa exploratório-descritiva. Online Braz j nurs. 2014; 13(4): 602-12. Available from: http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/4770. doi: http://dx.doi.org/10.5935/1676-4285.20144770.

20. Alkhenizan A, Shaw C. Impact of Accreditation on the Quality of Healthcare Services: a Systematic Review of the Literature. Annals of Saudi Medicine. 2011; 31(4): 407-16. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3156520/. doi: http://dx.doi.org/10.4103/0256-4947.83204.