## Figura 2
Figura 2 – Ações operacionais estabelecidas para as ações estratégias delineadas no Planejamento Estratégico Situacional do Centro Obstétrico da Maternidade Escola-UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, 2015
AÇÃO ESTRATÉGICA: CRIAR O PROTOCOLO DE AGENDAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DA MATERNIDADE ESCOLA-UFRJ
OPERAÇÕES |  | DIFICULDADES | FACILIDADES
OP 1 | Identificar os atores que utilizam o Centro Obstétrico | Procedimentos; urgências e emergências; porta aberta | Acesso e apoio dos profissionais da maternidade com cirurgias agendadas
OP 2 | Pactuação com os atores identificados na Operação 1 | Mudança no processo de trabalho instituído | Todos os atores pertencem à instituição
OP 3 | Construção de um modelo de agendamento cirúrgico | Pactuação com os profissionais sobre a proposta | Estrutura já definida; atores já identificados e o modelo pactuado com os usuários identificados
OP 4 | Pactuação com os atores com apresentação do modelo de agendamento do centro obstétrico e setores envolvidos | Sensibilizar os profissionais na importância do modelo para segurança da paciente | Estrutura de comunicação entre os setores envolvidos para agendamento
OP 5 | Implantar o agendamento de acordo com o novo modelo pactuado | Infraestrutura para realizar o agendamento | Estrutura dos serviços em rede articulada (ambulatório e enfermaria)
AÇÃO ESTRATÉGICA: IMPLEMENTAR O FLUXO DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO PROTOCOLO ASSISTENCIAL DA ME
OP 1 | Oficializar e validar o modelo de agendamento das cirurgias eletivas | Confecção do modelo de agendamento | Estrutura já definida articulada com os setores envolvidos e atores já pactuados; existência de um protocolo assistencial
AÇÃO ESTRATÉGICA: CRIAR OS INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA
OP 1 | Construção dos indicadores | Caracterizar e quantificar | Informações fidedignas no setor

## Figura 3
Figura 3 – Planos de ação para as ações estratégias delineadas no Planejamento Estratégico Situacional do Centro Obstétrico da Maternidade Escola-UFRJ. Rio de Janeiro, RJ, 2015
AÇÃO ESTRATÉGICA: CRIAR O PROTOCOLO DE AGENDAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DA MATERNIDADE ESCOLA-UFRJ
OPERAÇÕES | RECURSO |  |  |  | CRONOGRAMA | RESPONSÁVEL | AVALIAÇÃO | MONITORAMENTO
| FINANCEIRO | ORGANIZATIVO | PODER | MATERIAL
OP 1 | Institucional | Pesquisadores deste estudo | Apoio do Programa de Mestrado e Direção | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | Todos os profissionais cartografados no período estipulado | Reuniões quinzenais
OP 2 | Institucional | Ambulatórios especializados, enfermaria e coordenadores dos serviços | Coordenadores dos ambulatórios especializados e enfermaria | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | 100% do processo de pactuação | Reuniões quinzenais com os profissionais
OP 3 | Institucional | Profissionais envolvidos do Centro Obstétrico, coordenadores dos serviços e coordenadores do mestrado | Direção da unidade e divisão médica e de enfermagem, coordenadores dos serviços | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | Conclusão do modelo e validação junto aos atores envolvidos | Reuniões quinzenais
OP 4 | Institucional | Pesquisadores deste estudo | Direção da unidade e divisão médica e de enfermagem, coordenadores dos ambulatórios especializados e enfermaria | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | Reunião para apresentação do modelo | Reunião semanal
OP 5 | Institucional | Profissionais envolvidos, além do Ambulatório e Enfermaria | Direção da unidade e divisão médica e de enfermagem, coordenadores dos ambulatórios especializados e enfermaria | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | Indicadores do mapa | Resultados dos indicadores
AÇÃO ESTRATÉGICA: IMPLEMENTAR O FLUXO DE AGENDAMENTO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO PROTOCOLO ASSISTENCIAL DA ME
OP 1 | Institucional | Pesquisadores deste estudo | Direção da unidade e divisão médica e de enfermagem | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | Revisão das etapas do processo de agendamento; implantação no site | Número de acesso no site: cálculo: nº de acessos ao protocolo/nº de acessos ao site
AÇÃO ESTRATÉGICA: CRIAR OS INDICADORES PARA ACOMPANHAMENTO DA ASSISTÊNCIA PRESTADA
OP 1 | Institucional | Pesquisadores deste estudo | Direção da unidade e divisão médica e de enfermagem | Institucional | 30 dias | Pesquisadores deste estudo | Resultados | Mensal